## Sheet1
ND&W Railway Revitalization Project
NOTE: Please note that this Gantt chart is adjustable based on actual start date.
Activity | Duration | 2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-04-01 |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  |  | 2018-06-01 |  |  |  | 2018-07-01 |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  |  | 2018-09-01 |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  |  |  | 2017-12-01
Weeks Based on Days |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
Procurement | 60 Days | bar: 2018-01-01 1 to 2018-02-01 26
Periodic Project Inspection | 13 Days | bar: 2018-03-01 19; 2018-04-01 9; 2018-04-01 30; 2018-05-01 14; 2018-05-01 28; 2018-06-01 18; 2018-06-01 2; 2018-07-01 23; 2018-08-01 13; 2018-08-01 27; 2018-09-01 17; 2018-10-01 8; 2018-10-01 29
Rail & OTM Deliveries | 46 Days | bar: 2018-03-01 5 to 2018-04-01 16
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
Rail & OTM Distribution | 56 Days | bar: 2018-04-01 30 to 2018-06-01 18
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
Rail & OTM Installation | 112 Days | bar: 2018-04-01 30 to 2018-08-01 13
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
20 Sticks Per Day
Tie Unloading | 63 Days | bar: 2018-03-01 5 to 2018-05-01 7
812 Per Day
Tie Distribution (inc. Plates, Spikes) | 63 Days | bar: 2018-03-01 5 to 2018-05-01 7
Average 812 Per Day
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
Tie Installation | 91 Days | bar: 2018-04-01 9 to 2018-06-01 2
300 Per Day
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
Tie Disposal | 56 Days | bar: 2018-07-01 9 to 2018-08-01 27
850 Per Day
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
Ballast Deliveries | 145 Days | bar: 2018-05-01 14 to 2018-09-01 24
10 Cars Blocks
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
Ballast Unloading | 131 Days | bar: 2018-05-01 28 to 2018-09-01 24
10 Cars Blocks
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
Tamping and Regulating | 126 Days | bar: 2018-06-01 25 to 2018-10-01 15
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
8000 Ft. Per Day
MOW & Signal Support | 243 Days | bar: 2018-03-01 5 to 2018-10-01 29
(1) MP79.0 to MP 50.8.0
(2) MP 50.8 to MP 33.4
Tie Installation, Surfacing